## Acciones
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Dirección | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Impulsar la Creación del Programa Ciudad de Valores, para desarrollar y estimular la generación de valores en las familias. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Desarrollo y bienestar para las familias | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Impulsar la Creación del Programa Ciudad de Valores, para desarrollar y estimular la generación de valores en las familias. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12908 | Ingresos Propios | Dias festivos | Accion | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 0% | 366 | 3 | 376 | 100% | 0.82% | 0%
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Dirección | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Realizar los procesos administrativos de finanzas municipales mediante herramientas tecnológicas. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Gestión Pública y Evaluación al Desempeño | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Realizar los procesos administrativos de finanzas municipales mediante herramientas tecnológicas. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12914 | Ingresos Propios | Arrendamiento de equipo | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 238871.19 | 0 | 0 | 0 | 238871.18 | 0 | 100% | 100% | 366 | 366 | 240 | 100% | 100% | 100% | 5-1-3-2-
3-2-5-2- - -
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 238871.19 | 0 | 0 | 0 | 238871.18 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Dirección | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Establecer una estrecha comunicación en El Gobierno de la Gente con el uso de las nuevas tecnologías de información, redes sociales, etc. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Recuperar la confianza de la ciudadanía para una mejor gobernabilidad | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Establecer una estrecha comunicación en El Gobierno de la Gente con el uso de las nuevas tecnologías de información, redes sociales, etc. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12912 | Ingresos Propios | Servicio de telefonia | Accion | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 0% | 366 | 3 | 280 | 100% | 0.82% | 0%
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Dirección | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Equipar a los elementos operativos con uniformes, accesorios, equipo de protección, escudos balísticos y chalecos tácticos. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Proximidad Social del Cuerpo de Seguridad Pública. | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Equipar a los elementos operativos con uniformes, accesorios, equipo de protección, escudos balísticos y chalecos tácticos. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12907 | Ingresos Propios | Adquisición de uniformes | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 16764.46 | 0 | 0 | 0 | 16764.46 | 0 | 100% | 100% | 366 | 366 | 320 | 100% | 100% | 100% | 5-1-2-7-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 16764.46 | 0 | 0 | 0 | 16764.46 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Dirección | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Establecer con el área de Comunicación Social, la difusión de medidas preventivas antes y durante los ciclones. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Implementar medidas de prevención en materia de protección civil y bomberos (continuación) | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Establecer con el área de Comunicación Social, la difusión de medidas preventivas antes y durante los ciclones. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12910 | Ingresos Propios | Comunicación social | Accion | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 0% | 366 | 3 | 150 | 100% | 0.82% | 0%
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Dirección | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Implementar tecnologías alternativas de energía limpia para el sistema de alumbrado público. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Implementar tecnologías alternativas de energía limpia para el sistema de alumbrado público. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12923 | Ingresos Propios | Adquisición de planta suministradora de energía | Accion | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 0% | 366 | 3 | 200 | 100% | 0.82% | 0%
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Dirección | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12938 | Ingresos Propios | Control y administración de nómina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1733814.14 | 0 | 0 | 0 | 1084479.4 | 0 | 100% | 62.55% | 366 | 366 | 376 | 100% | 100% | 62.55% | 5-1-1-3-
5-1-1-1-
5-1-1-5-
5-1-3-9-
5-1-1-4-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 1733814.14 | 0 | 0 | 0 | 1084479.4 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Dirección | Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 3-8 Ciencia, Tecnología e Innovación
Eje rector: Llevar a cabo evaluaciones periódicas a las áreas administrativas de las dependencias con respecto a la rendición de cuentas. | Subfuncion: 3-8-3 Servicios Científicos y Tecnológicos
Objetivo: Garantizar la transparencia y rendición de cuentas oportunas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Llevar a cabo evaluaciones periódicas a las áreas administrativas de las dependencias con respecto a la rendición de cuentas. | Subprograma: 1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12903 | Ingresos Propios | Programa de modernización de la administración del organismo | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 330092 | 0 | 0 | 0 | 330092 | 0 | 100% | 100% | 366 | 366 | 300 | 100% | 100% | 100% | 5-1-3-3-
5-1-3-1-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 330092 | 0 | 0 | 0 | 330092 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Asesoría Jurídica | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Realizar alianzas con comerciantes y prestadores de servicios para fortalecer los marcos jurídicos de mercados locales. | Subfuncion: 1-3-5- Asuntos Jurídicos
Objetivo: Comercio y Abasto Competitivos | Programa: 1-4- Compromisos
Linea de Accion: Realizar alianzas con comerciantes y prestadores de servicios para fortalecer los marcos jurídicos de mercados locales. | Subprograma: 1-4-1- Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12904 | Ingresos Propios | Laudos laborales y juicios mercantiles | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 56515 | 0 | 0 | 0 | 56515 | 0 | 100% | 100% | 366 | 366 | 350 | 100% | 100% | 100% | 5-1-3-9-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 56515 | 0 | 0 | 0 | 56515 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Asesoría Jurídica | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12945 | Ingresos Propios | Control y administración de nómina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1055767.51 | 0 | 0 | 0 | 734049.13 | 0 | 100% | 69.53% | 366 | 366 | 376 | 100% | 100% | 69.53% | 5-1-1-3-
5-1-1-1-
5-1-1-5-
5-1-3-9-
5-1-1-4-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 1055767.51 | 0 | 0 | 0 | 734049.13 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Subdirección Administrativa | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Asegurar, actualizar y regularizar los bienes y servicios propiedad del municipio que requieren las dependencias para cumplir eficientemente su función. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Gestión Pública y Evaluación al Desempeño | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Asegurar, actualizar y regularizar los bienes y servicios propiedad del municipio que requieren las dependencias para cumplir eficientemente su función. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12915 | Ingresos Propios | Reparación de bienes muebles e inmuebles | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 28059 | 0 | 0 | 0 | 28059 | 0 | 100% | 100% | 366 | 366 | 90 | 100% | 100% | 100% | 5-1-3-5-
5-1-2-4-
5-1-2-1-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 28059 | 0 | 0 | 0 | 28059 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Subdirección Administrativa | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Realizar los procesos administrativos de finanzas municipales mediante herramientas tecnológicas. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Gestión Pública y Evaluación al Desempeño | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Realizar los procesos administrativos de finanzas municipales mediante herramientas tecnológicas. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12902 | Ingresos Propios | Gestión administrativa | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3165117.92 | 0 | 0 | 0 | 3122595.6 | 0 | 100% | 98.66% | 366 | 366 | 376 | 100% | 100% | 98.66% | 5-1-3-1-
5-1-3-8-
5-1-3-9-
5-1-3-7-
5-1-2-1-
3-2-5-2- - -
1-2-4-1-9-
5-1-2-5-
5-1-2-4-
5-1-2-9-
5-1-3-3-
5-2-4-1-
1-2-4-1-3-
5-1-2-2-
5-1-3-5-
5-1-2-6-
5-1-3-6-
1-2-4-1-1-
5-1-3-2-
5-1-1-4-
2-1-3-1-2-
5-1-2-7-
5-1-3-4-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 3165117.92 | 0 | 0 | 0 | 3122595.6 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Subdirección Administrativa | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Generar estímulos fiscales a empresas que propongan acciones para el desarrollo económico, mediante la la instalación y sesiones periódicas constantes del Comité Municipal de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo (Comufeid). | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Promoción de la Inversión y el Empleo | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Generar estímulos fiscales a empresas que propongan acciones para el desarrollo económico, mediante la la instalación y sesiones periódicas constantes del Comité Municipal de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo (Comufeid). | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12926 | Ingresos Propios | Pago de obligaciones fiscales ejercicios anteriores (IMSS) | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3560803.8 | 0 | 0 | 0 | 3560803.8 | 0 | 100% | 100% | 366 | 366 | 200 | 100% | 100% | 100% | 5-1-1-4-
5-1-3-9-
12927 | Ingresos Propios | Pago de obligaciones fiscales ejercicios anteriores (SAT) | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 28222 | 0 | 0 | 0 | 28222 | 0 | 100% | 100% | 366 | 366 | 150 | 100% | 100% | 100% | 5-1-3-9-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 3589025.8 | 0 | 0 | 0 | 3589025.8 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Subdirección Administrativa | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-8- Otros Servicios Generales
Eje rector: Impulsar la mejora regulatoria para elevar la competitividad del Municipio, con el fin de ofrecer a los inversionistas trámites y servicios de calidad, en un entorno de transparencia y certidumbre. | Subfuncion: 1-8-1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Objetivo: Promoción de la Inversión y el Empleo | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Impulsar la mejora regulatoria para elevar la competitividad del Municipio, con el fin de ofrecer a los inversionistas trámites y servicios de calidad, en un entorno de transparencia y certidumbre. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12900 | Ingresos Propios | Movilidad institucional administrativa | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 294501.57 | 0 | 0 | 0 | 294501.57 | 0 | 100% | 100% | 366 | 366 | 45 | 100% | 100% | 100% | 3-2-5-2- - -
5-1-2-6-
5-1-2-9-
5-1-3-5-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 294501.57 | 0 | 0 | 0 | 294501.57 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Subdirección Administrativa | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Desarrollar un programa de reparación, equipamiento y mantenimiento de equipos de comunicación, antenas repetidoras y monitoreo de comunicacón. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Proximidad Social del Cuerpo de Seguridad Pública. | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Desarrollar un programa de reparación, equipamiento y mantenimiento de equipos de comunicación, antenas repetidoras y monitoreo de comunicacón. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12909 | Ingresos Propios | Adquisición de mobiliario y equipo | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 258769.9 | 0 | 0 | 0 | 52057.9 | 0 | 100% | 20.12% | 366 | 366 | 210 | 100% | 100% | 20.12% | 5-1-2-1-
1-2-4-1-3-
5-1-2-9-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 258769.9 | 0 | 0 | 0 | 52057.9 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Subdirección Administrativa | Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 3-3 Combustibles y Energía
Eje rector: Mejorar la información sobre los cambios en la movilidad resultantes de la presencia de obras en la calle. | Subfuncion: 3-3-4 Otros Combustibles
Objetivo: Mejorar el transporte y la movilidad | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Mejorar la información sobre los cambios en la movilidad resultantes de la presencia de obras en la calle. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12919 | Ingresos Propios | Movilidad institucional externa | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 109500 | 0 | 0 | 0 | 109500 | 0 | 100% | 100% | 366 | 366 | 450 | 100% | 100% | 100% | 5-1-2-6-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 109500 | 0 | 0 | 0 | 109500 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Subdirección Administrativa | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Desarrollar un Plan Integral de Manejo de Agua Pluvial como instrumento de diagnóstico, análisis y propuesta de solución a la problemática de desborde del rio Huacapa e inundaciones en el municipio. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Implementar una planeación estratégica para el desarrollo territorial | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Desarrollar un Plan Integral de Manejo de Agua Pluvial como instrumento de diagnóstico, análisis y propuesta de solución a la problemática de desborde del rio Huacapa e inundaciones en el municipio. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12906 | Ingresos Propios | Derechos y aprovechamiento por conceptos de agua | Accion | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 0% | 366 | 3 | 350 | 100% | 0.82% | 0%
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Subdirección Administrativa | Finalidad: 2 Desarrollo Social
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad
Eje rector: Promover la construcción de la infraestructura necesaria para reemplazar la red actual de agua potable y drenaje sanitario. | Subfuncion: 2-2-3- Abastecimiento de Agua
Objetivo: Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Promover la construcción de la infraestructura necesaria para reemplazar la red actual de agua potable y drenaje sanitario. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12901 | Ingresos Propios | Energía eléctrica para abastecimiento de sistema de agua potable, planta tratadora de agua y oficinas centrales | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 37325927.91 | 0 | 0 | 0 | 203649.47 | 0 | 100% | 0.55% | 366 | 366 | 40000 | 100% | 100% | 0.55% | 5-1-3-1-
5-1-3-9-
5-1-3-3-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 37325927.91 | 0 | 0 | 0 | 203649.47 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Subdirección Administrativa | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Mejorar la calidad de servicios administrativos prestados a través de actividades de un equipo de trabajo, para así contribuir a la solución de necesidades del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Mejorar la calidad de servicios administrativos prestados a través de actividades de un equipo de trabajo, para así contribuir a la solución de necesidades del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12911 | Ingresos Propios | Arrendamiento de oficinas | Accion | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 0% | 366 | 3 | 250 | 100% | 0.82% | 0%
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Subdirección Administrativa | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12944 | Ingresos Propios | Control y administración de nómina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 933320.27 | 0 | 0 | 0 | 621723.32 | 0 | 100% | 66.61% | 366 | 366 | 376 | 100% | 100% | 66.61% | 5-1-1-3-
5-1-1-1-
5-1-1-5-
5-1-3-9-
5-1-1-4-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 933320.27 | 0 | 0 | 0 | 621723.32 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Unidad Técnica | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12937 | Ingresos Propios | Control y administración de nómina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 259468.3 | 0 | 0 | 0 | 163494.77 | 0 | 100% | 63.01% | 366 | 366 | 376 | 100% | 100% | 63.01% | 5-1-1-3-
5-1-1-1-
5-1-1-5-
5-1-3-9-
5-1-1-4-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 259468.3 | 0 | 0 | 0 | 163494.77 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Departamento de Contabilidad | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12932 | Ingresos Propios | Control y administración de nómina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2608130.57 | 0 | 0 | 0 | 1631653.13 | 0 | 100% | 62.56% | 366 | 366 | 376 | 100% | 100% | 62.56% | 5-1-1-3-
5-1-1-1-
5-1-1-5-
5-1-3-9-
5-1-1-4-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 2608130.57 | 0 | 0 | 0 | 1631653.13 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Departamento de Recursos Humanos y Servicios Generales | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Mejorar la calidad de servicios administrativos prestados a través de actividades de un equipo de trabajo, para así contribuir a la solución de necesidades del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Mejorar la calidad de servicios administrativos prestados a través de actividades de un equipo de trabajo, para así contribuir a la solución de necesidades del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12905 | Ingresos Propios | Adquisición de materiales y suministros | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1210554.03 | 0 | 0 | 0 | 1197646.4 | 0 | 100% | 98.93% | 366 | 366 | 250 | 100% | 100% | 98.93% | 5-1-2-4-
5-1-2-1-
5-1-3-5-
5-1-2-9-
5-1-2-6-
5-1-2-7-
3-2-5-2- - -
1-2-4-1-3-
5-1-3-9-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 1210554.03 | 0 | 0 | 0 | 1197646.4 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Departamento de Recursos Humanos y Servicios Generales | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12935 | Ingresos Propios | Control y administración de nómina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9461116.27 | 0 | 0 | 0 | 6017454.2 | 0 | 100% | 63.6% | 366 | 366 | 376 | 100% | 100% | 63.6% | 5-1-1-3-
5-1-1-1-
5-1-1-5-
5-1-3-9-
5-1-1-4-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 9461116.27 | 0 | 0 | 0 | 6017454.2 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Sección de Servicios Generales | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12943 | Ingresos Propios | Control y administración de nómina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 110752.84 | 0 | 0 | 0 | 89962.83 | 0 | 100% | 81.23% | 366 | 366 | 376 | 100% | 100% | 81.23% | 5-1-1-3-
5-1-1-1-
5-1-1-5-
5-1-3-9-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 110752.84 | 0 | 0 | 0 | 89962.83 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Sección de Adquisiciones | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12940 | Ingresos Propios | Control y administración de nómina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 192548.02 | 0 | 0 | 0 | 133184.2 | 0 | 100% | 69.17% | 366 | 366 | 376 | 100% | 100% | 69.17% | 5-1-1-1-
5-1-3-9-
5-1-1-3-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 192548.02 | 0 | 0 | 0 | 133184.2 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Departamento de Comercialización | Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 3-3 Combustibles y Energía
Eje rector: Proporcionar de manera eficiente los recursos necesarios para la conexión de los recursos y servicios. | Subfuncion: 3-3-4 Otros Combustibles
Objetivo: Gestión Pública y Evaluación al Desempeño | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Proporcionar de manera eficiente los recursos necesarios para la conexión de los recursos y servicios. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12918 | Ingresos Propios | Movilidad institucional comercial | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 531379.4 | 0 | 0 | 0 | 522363.41 | 0 | 100% | 98.3% | 366 | 366 | 400 | 100% | 100% | 98.3% | 5-1-3-6-
5-1-2-6-
3-2-5-2- - -
5-1-2-9-
5-1-3-1-
5-1-3-5-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 531379.4 | 0 | 0 | 0 | 522363.41 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Departamento de Comercialización | Finalidad: 2 Desarrollo Social
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 2-1- Protección Ambiental
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 2-1-2- Administración del Agua
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12931 | Ingresos Propios | Control y administración de nómina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 14281357.85 | 0 | 0 | 0 | 9151126.72 | 0 | 100% | 64.08% | 366 | 366 | 376 | 100% | 100% | 64.08% | 5-1-1-3-
5-1-1-5-
5-1-1-1-
5-1-3-9-
5-1-1-4-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 14281357.85 | 0 | 0 | 0 | 9151126.72 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Sección de Informatica | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12942 | Ingresos Propios | Control y administración de nómina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 33654.76 | 0 | 0 | 0 | 7254 | 0 | 100% | 21.55% | 366 | 366 | 376 | 100% | 100% | 21.55% | 5-1-1-1-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 33654.76 | 0 | 0 | 0 | 7254 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Departamento de Operación y Mantenimiento | Finalidad: 2 Desarrollo Social
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad
Eje rector: Crear programas de innovación que contribuyan a una atención eficaz y eficiente. | Subfuncion: 2-2-3- Abastecimiento de Agua
Objetivo: Gestión Pública y Evaluación al Desempeño | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Crear programas de innovación que contribuyan a una atención eficaz y eficiente. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12920 | Ingresos Propios | Mantenimiento y rehabilitación de equipo de bombeo y lineas de conducción de agua potable | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1366758.26 | 0 | 0 | 0 | 1258254.79 | 0 | 100% | 92.06% | 366 | 366 | 41000 | 100% | 100% | 92.06% | 5-1-2-4-
5-1-2-1-
3-2-5-2- - -
5-1-3-2-
5-1-2-7-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 1366758.26 | 0 | 0 | 0 | 1258254.79 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Departamento de Operación y Mantenimiento | Finalidad: 2 Desarrollo Social
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad
Eje rector: Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) | Subfuncion: 2-2-3- Abastecimiento de Agua
Objetivo: Impulsar el deporte como factor de cohesión social | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12921 | Ingresos Propios | Mantenimiento y rehabilitacion de la red de distribucion de agua potable | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 525021.73 | 0 | 0 | 0 | 503416.73 | 0 | 100% | 95.88% | 366 | 366 | 40000 | 100% | 100% | 95.88% | 5-1-2-4-
5-1-2-9-
5-1-2-7-
5-1-3-9-
3-2-5-2- - -
5-1-3-3-
5-1-2-1-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 525021.73 | 0 | 0 | 0 | 503416.73 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Departamento de Operación y Mantenimiento | Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 3-3 Combustibles y Energía
Eje rector: Identificar y hacer circuitos viales funcionales que favorezcan la movilidad del peatón, del transporte público y particular. | Subfuncion: 3-3-4 Otros Combustibles
Objetivo: Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Identificar y hacer circuitos viales funcionales que favorezcan la movilidad del peatón, del transporte público y particular. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12917 | Ingresos Propios | Movilidad institucional operativa | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1014780.81 | 0 | 0 | 0 | 1014625.56 | 0 | 100% | 99.98% | 366 | 366 | 45000 | 100% | 100% | 99.98% | 5-1-2-6-
5-1-2-9-
3-2-5-2- - -
5-1-3-5-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 1014780.81 | 0 | 0 | 0 | 1014625.56 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Departamento de Operación y Mantenimiento | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12934 | Ingresos Propios | Control y administración de nómina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 24514572.92 | 0 | 0 | 0 | 16438238.71 | 0 | 100% | 67.05% | 366 | 365 | 376 | 100% | 99.73% | 67.05% | 5-1-1-3-
5-1-1-5-
5-1-1-1-
5-1-3-9-
5-1-1-4-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 24514572.92 | 0 | 0 | 0 | 16438238.71 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Alcantarillado Sanitario | Finalidad: 2 Desarrollo Social
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 2-1- Protección Ambiental
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 2-1-2- Administración del Agua
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12928 | Ingresos Propios | Control y administración de nómina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6891158.54 | 0 | 0 | 0 | 5162384.69 | 0 | 100% | 74.91% | 366 | 366 | 376 | 100% | 100% | 74.91% | 5-1-1-1-
5-1-1-3-
5-1-1-5-
5-1-3-9-
5-1-1-4-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 6891158.54 | 0 | 0 | 0 | 5162384.69 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Departamento de Ingeniería | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12933 | Ingresos Propios | Control y administración de nómina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4122598.83 | 0 | 0 | 0 | 2623245.02 | 0 | 100% | 63.63% | 366 | 366 | 376 | 100% | 100% | 63.63% | 5-1-1-3-
5-1-1-1-
5-1-1-5-
5-1-3-9-
5-1-1-4-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 4122598.83 | 0 | 0 | 0 | 2623245.02 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Construcción | Finalidad: 2 Desarrollo Social
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 2-1- Protección Ambiental
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 2-1-2- Administración del Agua
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12930 | Ingresos Propios | Control y administración de nómina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265.68 | 0 | 0 | 0 | 12705 | 0 | 100% | 83.23% | 366 | 366 | 376 | 100% | 100% | 83.23% | 5-1-1-5-
5-1-3-9-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 15265.68 | 0 | 0 | 0 | 12705 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Planta Tratadora | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Establecer los mecanismos de medición de la calidad del aire a fin de definir estrategias específicas por zona y por tipo de contaminante en la ciudad, priorizando zonas con alta densidad demográfica y/o económica, y deberán utilizar tecnología de punta que les permita medir contaminantes. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Desarrollo Territorial Sustentable | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Establecer los mecanismos de medición de la calidad del aire a fin de definir estrategias específicas por zona y por tipo de contaminante en la ciudad, priorizando zonas con alta densidad demográfica y/o económica, y deberán utilizar tecnología de punta que les permita medir contaminantes. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12916 | Ingresos Propios | Desinfección del agua en los sistemas y fuentes de abastecimiento | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 344342.4 | 0 | 0 | 0 | 344342.4 | 0 | 100% | 100% | 366 | 366 | 40000 | 100% | 100% | 100% | 5-1-2-3-
5-1-3-9-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 344342.4 | 0 | 0 | 0 | 344342.4 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Planta Tratadora | Finalidad: 2 Desarrollo Social
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad
Eje rector: Desarrollar instancias de participación social e interinstitucional que incrementen la efectividad de la gestión ambiental en el municipio. | Subfuncion: 2-2-3- Abastecimiento de Agua
Objetivo: Implementar acciones para el cuidado responsable del medio ambiente | Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones
Linea de Accion: Desarrollar instancias de participación social e interinstitucional que incrementen la efectividad de la gestión ambiental en el municipio. | Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12922 | Ingresos Propios | Reparación y mantenimiento de paneles | Accion | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 0% | 366 | 3 | 30000 | 100% | 0.82% | 0%
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Planta Tratadora | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12939 | Ingresos Propios | Control y administración de nómina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2214173.91 | 0 | 0 | 0 | 1445929.5 | 0 | 100% | 65.3% | 366 | 366 | 376 | 100% | 100% | 65.3% | 5-1-1-3-
5-1-1-1-
5-1-3-9-
5-1-1-4-
5-1-1-5-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 2214173.91 | 0 | 0 | 0 | 1445929.5 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Departamento de Cobranza | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12948 | Ingresos Propios | Control y administración de nómina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 225069.32 | 0 | 0 | 0 | 138764.62 | 0 | 100% | 61.65% | 366 | 366 | 358 | 100% | 100% | 61.65% | 5-1-1-1-
5-1-1-5-
5-1-1-3-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 225069.32 | 0 | 0 | 0 | 138764.62 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Departamento de Recursos Humanos | Finalidad: 2 Desarrollo Social
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 2-1- Protección Ambiental
Eje rector: Consolidar una Administración transparente eficaz y eficiente, vigilando el cumplimiento y planeación de todos y cada uno de los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios. | Subfuncion: 2-1-2- Administración del Agua
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Consolidar una Administración transparente eficaz y eficiente, vigilando el cumplimiento y planeación de todos y cada uno de los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12899 | Ingresos Propios | Gestión de nomina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 119124.75 | 0 | 0 | 0 | 45332.79 | 0 | 100% | 38.05% | 366 | 366 | 376 | 100% | 100% | 38.05% | 5-1-1-1-
5-1-1-4-
5-1-1-3-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 119124.75 | 0 | 0 | 0 | 45332.79 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Auditoria Interna | Finalidad: 2 Desarrollo Social
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 2-1- Protección Ambiental
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 2-1-2- Administración del Agua
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12929 | Ingresos Propios | Control y administración de nómina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 458740.5 | 0 | 0 | 0 | 300218.92 | 0 | 100% | 65.44% | 31 | 31 | 376 | 100% | 100% | 65.44% | 5-1-1-1-
5-1-3-9-
5-1-1-3-
5-1-1-5-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 458740.5 | 0 | 0 | 0 | 300218.92 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Departamendo de Ejecución Fiscal | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 1-3-5- Asuntos Jurídicos
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12947 | Ingresos Propios | Control y administración de nómina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 69553.13 | 0 | 0 | 0 | 45546 | 0 | 100% | 65.48% | 366 | 366 | 358 | 100% | 100% | 65.48% | 5-1-1-1-
5-1-1-3-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 69553.13 | 0 | 0 | 0 | 45546 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Departamento de Facturación | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12949 | Ingresos Propios | Control y administración de nómina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 219406.26 | 0 | 0 | 0 | 121669.56 | 0 | 100% | 55.45% | 366 | 366 | 358 | 100% | 100% | 55.45% | 5-1-1-1-
5-1-1-3-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 219406.26 | 0 | 0 | 0 | 121669.56 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Departamento de cajas | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12941 | Ingresos Propios | Control y administración de nómina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 87236.13 | 0 | 0 | 0 | 43323 | 0 | 100% | 49.66% | 366 | 366 | 376 | 100% | 100% | 49.66% | 5-1-1-1-
5-1-1-3-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 87236.13 | 0 | 0 | 0 | 43323 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Subdirección de Planeación | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12950 | Ingresos Propios | Control y administración | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 178293.57 | 0 | 0 | 0 | 159877.3 | 0 | 100% | 89.67% | 366 | 366 | 150 | 100% | 100% | 89.67% | 5-1-1-1-
5-1-1-3-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 178293.57 | 0 | 0 | 0 | 159877.3 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Departamento de Contabilidad y Cuenta Publica | Finalidad: 2 Desarrollo Social
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 2-1- Protección Ambiental
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 2-1-2- Administración del Agua
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12970 | Ingresos Propios | Control y administración de nomina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 67249.93 | 0 | 0 | 0 | 46331 | 0 | 100% | 68.89% | 366 | 366 | 360 | 100% | 100% | 68.89% | 5-1-1-1-
5-1-1-3-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 67249.93 | 0 | 0 | 0 | 46331 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Departamento de Contabilidad y Cuenta Publica | Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
Eje rector: Analizar los procesos administrativos y financieros, para establecer áreas de oportunidad y simplificación de trámites, identificando y documentando los Macroprocesos que brindan atención directa al ciudadano. | Subfuncion: 1-3-9- Otros
Objetivo: Garantizar la transparencia y rendición de cuentas oportunas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Analizar los procesos administrativos y financieros, para establecer áreas de oportunidad y simplificación de trámites, identificando y documentando los Macroprocesos que brindan atención directa al ciudadano. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12913 | Ingresos Propios | Servicios financieros y bancarios | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 166235.49 | 0 | 0 | 0 | 166235.49 | 0 | 100% | 100% | 366 | 366 | 100 | 100% | 100% | 100% | 5-1-3-4-
3-2-5-2- - -
5-1-3-9-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 166235.49 | 0 | 0 | 0 | 166235.49 | 0
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Fecha: 31 de Diciembre de 2020
Area Administrativa: Subdireccion de Finanzas y Administración | Finalidad: 2 Desarrollo Social
Programa: Ingresos Propios | Funcion: 2-1- Protección Ambiental
Eje rector: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subfuncion: 2-1-2- Administración del Agua
Objetivo: Promover una administración municipal eficiente y finanzas sanas | Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo
Linea de Accion: Privilegiar la contratación de recursos humanos solo en las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento. | Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Id de Obra | Fuente Financiamiento | Nombre Actividad Institucional | Unidad de Medida | Tipo | Incidencia | Metas |  | Inversión Programada |  |  |  | Inversión Ejercida |  |  |  | % de Avance |  | Período de Ejecución Real |  | Núm. de Beneficiarios | Eficacia | Eficiencia | Economia | Cuenta del Registro Contable
[6 empty] | Programada | Realizada | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Federal | Estatal | Propios | Fiscales | Fisico | Financiero | Dias Programados | Dias Utilizados
12964 | Ingresos Propios | Control y administración de nomina | Accion | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 181879.28 | 0 | 0 | 0 | 112161 | 0 | 100% | 61.67% | 366 | 366 | 360 | 100% | 100% | 61.67% | 5-1-1-1-
5-1-1-3-
Totales | [7 empty] | 0 | 0 | 181879.28 | 0 | 0 | 0 | 112161 | 0
Rubro de Gasto | Actividades Institucionales
| Cantidad | Ejercido
Ingresos Propios (OPD) | 50 | 59378625.57
Totales | 50 | 59378625.57

## Obra
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales
01/Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ingresos Propios
Totales
0
0
Concepto | No. de Obras | No. de Acciones | Obras Totalmente Terminadas
Cabecera Municipal (CM) | 0 | 0 | 0
Localidad y/o Poblado (PR) | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0